## Лист1
рабочие дни
|  | план работ |  |  | факт.работ
№ | этап | дата начала | кол-во дней | конец | дата начала | кол-во дней | дата окончания
1 | Анализ предметной области | 2022-09-12 | 1 | 2022-09-13 | 2022-09-12 | 1 | 2022-09-13
| Разработка требований | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-15
| Создание технического задания | 2022-09-16 | 1 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 1 | 2022-09-17
2 | Создание диаграммы вариантов использования(UseCase) | 2022-09-19 | 2 | 2022-09-21 | 2022-09-19 | 2 | 2022-09-21
| Создание диаграммы деятельности | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-23
| Составление диаграммы классов | 2022-09-26 | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-26 | 2 | 2022-09-27
| Описание классов | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-28
| Функциональная модель | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-30
3 | Разработка прототипа ПО – интерфейс. | 2022-10-03 | 3 | 2022-10-06 | 2022-10-03 | 3 | 2022-10-06
| Реализация системы на уровне интерфейса. | 2022-10-06 | 4 | 2022-10-10 | 2022-10-06 | 4 | 2022-10-10
| HTML-верстка | 2022-10-10 | 3 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 3 | 2022-10-13
| Разработка внутренних модулей, реализующих методов | 2022-10-14 | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | 3 | 2022-10-19
4 | Внутренние модули, реализующие методы. | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-22 | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-22
| Подключение бд и программирование. | 2022-11-19 | 7 | 2022-11-26 | 2022-11-19 | 7 | 2022-11-26
| Программирование функционала, сборка проекта по модулям. | 2022-11-27 | 1 | 2022-12-03 | 2022-11-27 | 1 | 2022-12-03
5 | Разработка тест-кейсов и чек-листов, организация тестирования | 2022-12-03 | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-03 | 2 | 2022-12-05
| Составление протокола тестирования. | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-06
| Описание программы | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-07
| Составление руководства пользователя и администратора | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-08 | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-08
6 | Презентация программного продукта с постановкой задачи | 2022-12-08 | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-08 | 1 | 2022-12-09