## диаграмма ганта
этап проекта | начало | длительность | задержка | конец
Анализ требований к программному продукту | 2022-09-12 | 6 | 0 | 2022-09-16
Создание диаграммы вариантов использования(UseCase) | 2022-09-19 | 2 | 0 | 2022-09-21
Создание диаграммы деятельности | 2022-09-22 | 1 | 0 | 2022-09-23
Составление диаграммы классов | 2022-09-26 | 2 | 3 | 2022-09-28
Функциональная модель | 2022-09-29 | 6 | 0 | 2022-10-05
Разработка прототипа сайта и разработка интерфейса | 2022-10-06 | 4 | 0 | 2022-10-10
Разработка внутренних модулей, реализующих методов | 2022-10-11 | 10 | 0 | 2022-10-21
Разработка функционала (каждого пользователя) | 2022-11-21 | 19 | 0 | 2022-12-12
Тестирование программного продукта и составление программной документации | 2022-12-13 | 7 | 0 | 2022-12-21
Сдача программного продукта в эксплуатацию | 2022-12-22 | 1 | 0 | 2022-12-23